项目整合实施手册

birdpart2：codex/bird-companion-project × yuyuyu 运行时接线与联调批次

目标仓库：https://github.com/arro1224/bird.git

目标工作区：D:\Androidstudio2\project\birdpart2

源分支：codex/bird-companion-project @ 0c8c91d3a；yuyuyu @ 5b38c3c6c

当前合并基线：local-merge-test @ fb99f208a（双父提交合并）

文档版本：v1.0 · 2026-07-29

文档性质：实施说明书；不代表盒子端协议已签字或联调已通过

执行结论：birdpart2 已完成 Git 层合并，但尚未完成运行时合并。默认入口启动 yuyuyu 的演示 Shell，任务数据来自 DemoTaskExperienceDataSource，相册仍是占位页；codex 分支的真实连接、相册、审阅、任务 Repository、离线同步和生产 Shell 同时存在于另一套入口中。正确做法是建立单入口、单依赖容器、单 Shell，并让真实 project_id/job_id 贯穿任务、相册、审阅和复制。

# 使用方式

按 B0→B7 顺序实施；每个批次必须独立提交、独立验收、可独立回退。

B0 是协议冻结门；B3、B4 需要真实盒子端配合，未满足前置条件时不得用 mock 结果代替真实验收。

本文优先复用现有 Repository、Cubit、ApiClient、BirdAppRouter 和 BirdAppShell，不建议第三次复制一套 App 架构。

现有 .run 删除/未跟踪变化属于用户工作区既有改动；实施批次应保持不动，除非负责人明确纳入。

# 1. 当前状态与根因

## 1.1 已验证的代码与分支基线

| 证据项 | 已验证值 | 实施含义 |
| --- | --- | --- |
| 远端 codex 分支 | 0c8c91d3af98390ee48a05daad0b44534b7fa604 | 真实相册、审阅、连接、Repository、mock 与发布脚本基线 |
| 远端 yuyuyu 分支 | 5b38c3c6c11ee282d137602a630ff2449ac3ce6f | 新版任务与设备/设置演示入口基线 |
| 共同 merge-base | 6f131520819a72b087365210055d31738dca62d3 | 双方从同一第四次提交分叉 |
| birdpart2 HEAD | fb99f208a4e0ccba7bd8f3abd3154a6d970df92a | Git 双父合并已完成，可作为实施起点 |
| 重叠修改文件 | app_router.dart、pubspec.yaml | 文本可自动合并，但路由、资源与依赖必须做语义回归 |
| 当前自动化规模 | 37 个 *_test.dart；136 个直接 test/testWidgets 声明 | 只代表测试资产规模，不代表本次已执行通过 |

远端分支提交于 2026-07-29 通过只读 GitHub/ls-remote 核对；当前工作区提交和 merge-base 通过本地 Git 核对。

验证限制：本次尝试执行 flutter analyze --no-pub，60 秒内未返回；工作区已有多个 Dart/Java 进程，未擅自终止。本文不把静态分析或全量测试写成“已通过”，它们被列为后续批次的强制退出门。

## 1.2 不是 Git 冲突，而是两套运行时并存

| 现象 | 当前代码证据 | 直接后果 |
| --- | --- | --- |
| 默认入口选择了演示 App | lib/main.dart → main_bird_settings.dart | 正式运行绕过 BirdCompanionApp 的连接首屏和生产 Shell |
| 任务只改内存 | main_bird_settings.dart 构造 DemoTaskExperienceDataSource；TaskExperienceController 同步改本地状态 | demo-* ID、固定进度和固定统计不能进入盒子接口 |
| 相册 Tab 未接真实页面 | bird_demo_shell.dart 使用 _AlbumPlaceholder | 分析完成后不能把 project_id 交给 GalleryPage/AlbumHomePage |
| 真实能力在另一套 Shell | main_bird.dart → BirdCompanionApp → BirdAppShell | 相册、任务 Repository、设置与连接没有共享统一导航体验 |
| 设置页是内存控制器 | BirdSettingsController 只有字段与 notifyListeners() | 重启丢失，设备选择和复制偏好不影响真实 Repository |
| 系统日志页是提示 | SystemLogsPage 显示“演示模式不会生成真实诊断文件” | 已有 exportLogs/LogDownloadService 未被新版页面调用 |

## 1.3 目标完成定义

默认 lib/main.dart 只启动一个生产 App；测试/演示模式必须显式启用。

全局只创建一次 BirdCompanionDependencies；HTTP、WebSocket、缓存、Repository 和会话共享同一生命周期。

统一 Shell 的相册、任务、设备/设置三个 Tab 均使用真实数据；无 _AlbumPlaceholder、无默认 demo-*。

project_id 从批次建立/任务结果传到 GalleryArgs、审阅、复制；job_id 从创建任务传到任务详情、事件刷新和报告。

HTTP、WebSocket、媒体和日志遵循同一鉴权设计；401/403 有明确恢复路径。

离线写入复用幂等键，version 冲突返回 409，App 不静默覆盖。

同一契约测试可运行在 mock 和真实盒子；最终 debug/release 构建、真机安装和端到端验收通过。

# 2. 目标架构与批次依赖

## 2.1 统一运行时结构

lib/main.dart
  → IntegratedBirdBootstrap
  → BirdCompanionDependencies.create() 〔唯一实例〕
  → BirdCompanionApp / MaterialApp 〔唯一实例〕
  → Unified BirdAppShell
      ├─ 相册：AlbumHomePage → GalleryPage → Review
      ├─ 任务：TaskExperienceRoot → RepositoryTaskController → Job/Batch/Copy API
      └─ 设备：SettingsShowcaseRoot → DeviceSession/SettingsStore/Diagnostics

盒子：REST /api/v1 + WebSocket /api/v1/events
共享主键：device_id → project_id → file_id / job_id

架构原则：BirdAppShell、BirdAppRouter 和 BirdCompanionDependencies 作为生产骨架；yuyuyu 的任务/设置页面作为视图层迁入，不再让 BirdDemoShell 成为默认生产 Shell。DemoTaskExperienceDataSource 仅保留在测试和显式演示入口。

## 2.2 实施批次总览

| 批次 | 目标 | 主要责任角色 | 依赖 | 退出门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 冻结基线与 v1 契约 | 协议 owner + App/盒子负责人 | 当前合并提交 | 机器可读契约、责任人和联调环境确认 |
| B1 | 统一入口、Shell 与导航 | App 集成负责人 | B0 路由/命名决议 | 默认入口无占位相册、无第二套依赖容器 |
| B2 | 统一 DTO、错误、缓存和迁移 | 公共模型负责人 | B0 字段决议 | 契约/旧缓存/409 单测通过 |
| B3 | 配对与全通道鉴权 | App 网络 + 盒子安全 | B0、B2；真实盒子 | HTTP/WS/媒体/日志鉴权端到端通过 |
| B4 | 任务流程改为真实 API | 任务前端 + 盒子任务 | B1–B3；新增端点 | 无 demo ID，导入/分析可断线恢复 |
| B5 | 相册、审阅和复制上下文贯通 | 相册/审阅负责人 | B2、B4 | project_id 全链路、离线与 409 通过 |
| B6 | 复制、任务、日志和设置收口 | 任务/设置负责人 | B3–B5 | 复制任务、报告、日志、设置持久化通过 |
| B7 | mock、契约、真机与发布门禁 | QA + 发布负责人 | B0–B6 | mock/真盒同测、签名 release、完整 E2E 通过 |

关键路径：B0 → B2 → B3 → B4 → B5 → B6 → B7。B1 可与 B2 并行开发，但必须在同一集成分支完成语义合并后再进入 B3。

# 3. 批次 B0：冻结基线与 v1 连接契约

目标：在继续改代码前，消除两份交接材料之间的协议歧义，并给后续批次建立不可漂移的机器可读基线。

## 3.1 前置输入

以 fb99f208a 为集成起点，新建 codex/integration-birdpart2；不得在两个源分支上继续交叉提交。

盒子端提供真实仓库/固件 SHA、部署方式、API/schema 版本、数据库迁移与回滚说明、固定联调地址。

指定四类 owner：协议、公共 Flutter 核心、盒子 API、测试/发布。未填写 owner 时 B0 不算完成。

## 3.2 必须一次性定稿的协议决议

| 议题 | 建议定稿 | 客户端动作 | 兼容策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 版本 | URL /api/v1；Header X-Api-Version: v1 | 保持 ApiClient 默认 v1 | 拒绝不兼容版本并显示升级提示 |
| 成功包装 | 新接口统一 {data:{...}}；读侧暂兼容直接对象 | 保留 ApiClient 双读取 | 一个版本周期后移除直接对象 |
| 错误包装 | 顶层 error_code/error_message | ApiException 继续解析顶层；临时兼容 error.code/message | 契约测试禁止新增第三种格式 |
| 幂等键 | 仅 Header X-Idempotency-Key | 所有 POST 复用同一请求键 | Body 不再生成另一把键 |
| 任务状态 | queued/running/paused/completed/failed/cancelled | BirdJobState 新增 queued；idle 只读兼容 | 服务端停止新增 idle |
| 复制 XMP | xmp_enabled | 保持 CopyApi 字段并更新 OpenAPI | generate_xmp 仅过渡读取，不再发送 |
| 进度 | 线协议 0–1 | UI 层乘 100；输入越界报契约错误 | 不再让 DTO 接受 0–100 |
| WS payload | v1 推完整 DeviceStatus/BirdJobStatus | 客户端按 ID 替换；不做隐式空值合并 | 增量事件留到 v2 + sequence |
| 审阅 null | 省略=保持；null=清空；[]=清空列表 | 引入三态 Patch DTO，默认不发送未修改字段 | 旧全量请求限期兼容 |
| 任务删除 | 保留 DELETE，仅允许终态任务 | 继续 canDelete 守卫；服务端对运行态返回 409/422 | 未来 archive 另起版本 |
| 媒体/日志 | 短时签名 URL；REST 仍用 Bearer | 图片和日志不依赖独立 Dio 注入 Token | 签名 URL 过期返回 401/403 并可重新申请 |

## 3.3 交付物与文件建议

新增 docs/contracts/birdbox-v1.openapi.yaml，覆盖已存在端点与 B4 新增端点。

新增 docs/contracts/schemas/，为 DeviceStatus、Project、Photo、UserDecisionPatch、BirdJobStatus、EventEnvelope 建 JSON Schema。

新增 docs/decisions/ADR-001-birdbox-v1.md，记录上表决议、责任人、生效日期和废弃周期。

新增 test/contracts/ 固定请求/响应样例；同一 fixture 后续必须同时喂给 mock 与真实盒子。

## 3.4 验收与回退

OpenAPI/Schema 可被 CI 校验；接口、字段、错误、鉴权和幂等均无“待双方确认”。

接口表、数据字段表、mock README 和代码端点表引用同一版本号。

回退只需 revert B0 文档/契约提交；不改变运行时代码。

停止条件：若盒子端仓库、固件/API 版本、数据库迁移和联调地址仍缺失，只能继续 B1/B2 的客户端结构工作；不得宣布 B3 以后真实联调完成。

# 4. 批次 B1：统一入口、Shell 与导航

目标：删除“默认演示 App + 另一个生产 App”的双入口语义，使所有页面共享同一会话、Repository 和路由。

## 4.1 文件级改动

| 文件 | 建议改动 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| lib/main.dart | 只转发到新的 IntegratedBirdBootstrap；不再直接转发 main_bird_settings | 默认命令始终启动生产集成入口 |
| lib/main_bird.dart | 抽取/复用启动基类；保留为过渡别名或删除重复实现 | 只有一个 MaterialApp 和一个依赖实例 |
| main_bird_settings.dart | 移除生产入口职责；改成显式 demo 入口，或拆出纯页面装配 | 生产构建不可引用 DemoTaskExperienceDataSource |
| app/app_shell.dart | 三 Tab 改为真实相册、TaskExperienceRoot、真实设备/设置 Root | 切 Tab 不丢会话；DisconnectedBanner 一致 |
| app/bird_demo_shell.dart | 仅测试/demo 使用；_AlbumPlaceholder 不进入生产路径 | demo 通过 BIRD_DEMO_MODE 显式开启 |
| app/app_router.dart | 保留真实 Gallery/Review/Job 路由；增加 TaskResult→GalleryArgs 跳转 | 嵌套 Navigator 和顶层路由可回退 |
| default_entrypoint_test.dart | 由断言 main_bird_settings 改为断言集成入口 | 测试不再把演示入口当需求 |

## 4.2 推荐实施步骤

新建 TaskExperienceRoot 外观组件，先承载 yuyuyu 的 TaskHomePage/TaskDetailPage；数据实现留给 B4。

在 BirdAppShell 的第二个 Tab 替换 JobCenterPage 为 TaskExperienceRoot；TaskExperienceRoot 内可复用 JobCenterCubit 作为第一版真实任务源。

第三个 Tab 复用 SettingsShowcasePage 的设计，但注入同一 DeviceSessionCubit、DeviceStatusCubit 和后续 SettingsStore。

保留 AlbumHomePage 为第一 Tab；任务结果打开相册时通过 BirdShellNavigation 切到 Tab 0，并 push BirdRoutes.gallery + GalleryArgs(project_id)。

将 demo 控制器放到 lib/bird_companion/features/tasks/demo/ 及 demo 入口，生产路径增加断言：ID 以 demo- 开头时禁止调用 Repository。

统一返回键处理：三 Tab 各有 Navigator，重复点击 Tab 回到各自根页面，Android 返回键先弹当前 Tab 子路由。

## 4.3 B1 退出门

flutter run --flavor bird -t lib/main.dart：未连接先进入真实 ConnectionPage；连接后进入统一 Shell。

相册 Tab 显示 AlbumHomePage，不显示仅有标题的占位页。

任务 Tab 允许无数据/未支持状态，但默认不显示 demo-* 任务。

设备 Tab 使用全局依赖；切换设备后相册、任务和状态同步刷新。

新增 unified_shell_navigation_test.dart、production_entrypoint_test.dart；现有 Gallery/Task/Settings 导航测试回归。

回退：B1 保持为单独提交；若导航回归失败，revert B1 后仍可分别用 main_bird.dart 和显式 demo 入口验证两部分功能。

# 5. 批次 B2：统一 DTO、错误、缓存与迁移

目标：让双方 UI 消费同一套稳定领域对象，避免“页面已连接但字段默认为空”或旧 Hive 数据污染新会话。

## 5.1 模型与协议改动

job_models.dart：BirdJobState 增加 queued；为任务来源 project_id、workflow_stage、skipped_count、estimated_remaining_seconds、available_actions、created_at/updated_at 增加可选字段。

JobStatusViewAdapter：queued 直接映射为 TaskRunState.queued；仅在一个兼容期把 idle/unknown 映射为 queued，并记录 telemetry/日志。

api_exception.dart：主读顶层 error_code/error_message；兼容读取 error.code/error.message；保留 statusCode、retryable 和 details。

ApiClient：把“响应解包”和“媒体引用解析”拆为可测函数；对象、列表、204/空对象都必须有契约测试。

review_models.dart：将审阅保存从全量 UserDecision 改为 UserDecisionPatch，显式表达 unchanged/clear/value。

对 ID、时间、bytes、0–1 比例、bbox 归一化范围做输入校验；错误显示为协议不兼容，不再悄悄用空字符串定位对象。

## 5.2 Hive 与设置迁移

| 项目 | 当前 | B2 目标 |
| --- | --- | --- |
| 缓存版本 | 无 schemaVersion | 新增 bird_companion_cache_schema_version；启动时迁移或定向清理 |
| 相册视图键 | album:view:{batchId} | album:view:{deviceNamespace}:{projectId} |
| 项目命名 | 内部 Batch、线协议 project_id | 线协议只用 project_*；内部别名可保留但禁止序列化 batch_id |
| PendingOperation | 已有 device_id 与幂等键 | 迁移时保留 pending/conflict；未知旧结构隔离到 quarantine |
| 设置 | BirdSettingsController 内存字段 | SettingsStore 持久化 UI 偏好；设备事实状态不写入设置 |

## 5.3 测试与退出门

字段契约 fixture 对所有 DTO 做 fromJson/toJson 往返测试。

旧 cache fixture 升级后：待同步操作保留、相册缓存按设备隔离、无崩溃。

queued、嵌套/扁平错误兼容、UserDecisionPatch 三态、progress/bbox 边界都有单测。

B2 不改变视觉页面；全量 Widget 测试应无非预期快照变化。

回退：迁移必须先写备份键或采用“新 key 前缀 + 成功后切换”。回退 B2 时旧键仍可读；不得原地不可逆覆盖 pending_operations。

# 6. 批次 B3：配对与 HTTP/WS/媒体/日志鉴权

目标：完成 P0 鉴权链路，避免开启盒子鉴权后 HTTP 可用、事件/图片/日志任一通道 401。

## 6.1 建议组件

| 组件 | 职责 | 建议位置 |
| --- | --- | --- |
| PairingApi / PairingRepository | 调用 POST /api/v1/device/pair；解析 access_token、expires_at、device_id、api_version | features/connection/data + domain |
| SecureSessionStore | 使用 Android Keystore 支持的安全存储保存 Token；按 device_id 隔离 | core/session |
| SessionCoordinator | 原子执行 setSession + configure；恢复、刷新、吊销和切换设备 | core/session |
| AuthenticatedEventClient | Android 端用 Authorization Header 建 WS；若后端不支持，改用一次性短效 WS ticket | core/network/event_client.dart |
| SignedAssetPolicy | 照片、缩略图、日志返回短时签名 URL；过期后重新获取业务对象/导出地址 | 盒子端 + 媒体解析层 |

## 6.2 接线顺序

设备 status 握手只返回最小公开信息和 is_paired；需要配对时 ConnectionPage 收集配对码/确认操作。

pair 成功后先安全保存 Token，再调用 SessionCoordinator.configure(baseUri, token, apiVersion)。ApiClient.setSession 必须立即刷新 Header，不能依赖调用者再手动 configure。

建立 WebSocket 时携带相同 Bearer Token；ready 超时仍按 1/2/4/8/16 秒退避，但 401/403 不做无限重连，直接触发重新配对。

媒体和日志采用短时签名 URL；如果双方选择 Bearer，则必须给图片 Provider 和二进制下载实现统一 Auth Header，不能继续使用裸 Dio。

断开/换设备时停止事件流、清空内存 Token、切换设备命名空间；“忘记设备”同时清除安全存储。

## 6.3 B3 退出门

未配对→配对→HTTP 200→WS connected→图片显示→日志下载完整跑通。

Token 过期、吊销、换设备、App 重启恢复、时间偏差均有测试。

抓包/日志不输出 Token、签名 URL 完整查询串或配对码。

401/403 不进入离线写队列；只触发身份恢复。

外部阻塞：若盒子端尚未决定 WS Header/ticket 与媒体签名策略，B3 不得用“暂时关闭鉴权”作为完成标准。

# 7. 批次 B4：任务流程改为真实 API

目标：让 yuyuyu 的任务体验从本地演示状态机变成盒子权威状态的视图与控制器。

## 7.1 需要补齐的端点与模型

| 端点 | 用途 | 客户端新增 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/storage/cards/current/scan | 读取当前 SD 卡扫描结果 | StorageApi.currentScan；CardScanResult |
| POST /api/v1/storage/cards/current/rescan | 重新扫描 | StorageRepository.rescan；幂等键 |
| POST /api/v1/projects | 创建真实项目/批次 | BatchRepository.create；返回 project_id |
| POST /api/v1/projects/{projectId}/imports | 创建导入/索引任务 | ImportCreateRequest；返回完整 BirdJobStatus |
| POST /api/v1/projects/{projectId}/analysis-jobs | 创建 AI 分析任务 | AnalysisCreateRequest；返回完整 BirdJobStatus |
| GET /api/v1/jobs/{jobId}/report | 任务结果/统计 | JobReport DTO；结果页真实数据 |

## 7.2 控制器改造

新建 RepositoryTaskExperienceController（或 Cubit），构造参数显式注入 StorageRepository、BatchRepository、JobRepository、CopyRepository、EventClient 和 DeviceSessionCubit。

保留 TaskExperienceDataSource 仅用于 fixture；生产控制器的方法全部 async，并有 loading/acting/error 状态。

startImportBatch：POST projects 得到 project_id，再 POST imports 得到 job_id；只有服务器成功后更新 activeProjectId/currentJobId。

pause/resume/cancel/retry：调用 JobRepository.control，按钮防重复；随后 GET detail 或等待完整 WS 事件。

导入完成后创建 analysis job；分析完成后仅改变 UI 导航，不伪造本地“审阅完成”。

App 断开时不改变盒子任务；重连先 GET /jobs 和当前项目恢复状态，再订阅事件。

生产路径增加 guard：project_id/job_id 以 demo- 开头时直接失败并记录开发错误。

## 7.3 建议修改文件

lib/bird_companion/core/network/api_endpoints.dart
lib/bird_companion/features/storage/{data,domain}/...
lib/bird_companion/features/batches/data/batch_api.dart
lib/bird_companion/features/batches/domain/batch_repository.dart
lib/bird_companion/features/jobs/data/job_api.dart
lib/bird_companion/features/jobs/domain/job_repository.dart
lib/bird_companion/features/tasks/presentation/repository_task_experience_controller.dart
lib/bird_companion/features/tasks/presentation/adapters/job_status_view_adapter.dart
lib/bird_companion/app/app_dependencies.dart

## 7.4 B4 退出门

新安装→连接→扫描 SD→创建项目→导入→分析；网络断开后盒子继续，重连恢复同一 job_id。

任务页全部统计来自 BirdJobStatus/JobReport；不再出现固定 2012、demo-batch-*、demo-analysis-*。

控制按钮以服务端 available_actions/状态为准；409/422 映射为明确用户提示。

WebSocket 不可用时运行中任务每 4 秒轮询；恢复 WS 后停止轮询。

回退：保留 DemoTaskExperienceDataSource 作为开发演示开关，但生产入口不得自动降级到演示数据；真实 API 失败应显示错误/重试。

# 8. 批次 B5：相册、审阅与 project_id 贯通

目标：让任务模块产生的真实项目上下文进入 codex 分支的相册/审阅链路，并把审阅结果反向提供给复制。

## 8.1 关键接线

TaskResultPage/分析完成页的“进入相册”必须携带 activeProjectId，构造 GalleryArgs(batchId: projectId, restoreSavedView: true)。

统一 Shell 切换到相册 Tab 后，在该 Tab 的 Navigator push BirdRoutes.gallery；禁止只切 Tab 不传 project_id。

AlbumHomePage 展示当前/历史项目；从任务跳入时优先打开指定 project_id，而不是依赖“当前项目”猜测。

审阅保存使用 B2 的 UserDecisionPatch；离线写入保存 device_id、project_id、file_id、version 和原幂等键。

服务端旧 version 返回 409；App 将操作标记 conflict，提供重新读取、比较和人工选择，不自动覆盖。

复制前重新读取项目统计/estimate；不要用 TaskExperienceController 的固定 pendingReviewCount。

## 8.2 缓存与多设备隔离

所有 album:*、review:* 键显式包含 deviceNamespace；album:view 从旧键迁移到 device + project。

切换设备时取消旧请求/WS、清理内存页面状态，但不得删除旧设备 pending_operations。

媒体缓存键至少包含完整绝对 URI；签名 URL 若含短效查询串，缓存键应使用稳定 media identity + device namespace。

同名 project_id/file_id 在不同盒子上必须得到不同缓存条目和审阅断点。

## 8.3 B5 退出门

分析完成→真实相册→详情/连拍/对比→保存决定→返回列表状态同步。

断网保存→pending_operations→恢复网络复用原幂等键→成功删除队列项。

制造一次 version 冲突→HTTP 409→冲突 UI→重新读取后人工解决。

两台设备使用相同 project_id/file_id 时缓存与视图不串号。

# 9. 批次 B6：复制、任务、日志与设置收口

目标：完成审阅后的后半主链路，并把 yuyuyu 设置页面从视觉演示改为真实配置与诊断入口。

## 9.1 复制与任务

CopyContentPage 打开时调用 CopyRepository.estimate(projectId, mode)，目标盘和空间不足使用服务端结果。

CopyConfirmationPage 确认后调用 CopyRepository.create，发送 mode/target_id/xmp_enabled；成功返回完整 BirdJobStatus 并跳真实任务详情。

任务列表、详情、失败项、控制和删除复用 JobRepository；yuyuyu 页面通过 JobStatusViewAdapter 展示，不重复造 DTO。

WS payload 在 v1 为完整对象；JobCenter/TaskDetail 按 job_id 替换。WS 断线时只对运行中详情轮询。

JobReport 驱动结果页；failed_count>0 时加载失败项，重试/跳过必须有明确后端 action。

## 9.2 日志与设置

SystemLogsPage 注入 JobRepository 和 LogDownloadService：POST /logs/export→取得签名 download_url→下载→显示本地文件位置。

设备/固件/模型版本来自 DeviceStatus，不再显示固定 2.1.0、1.2.4、BirdAI 3.0.2。

BirdSettingsController 拆为 SettingsCubit/SettingsStore；网格、排序、复制偏好、校验选项持久化到 Hive；设备事实状态只读。

DeviceManagementPage 使用 ConnectionRepository 的发现/历史/连接，移除固定 k7-current；搜索结束、超时和取消都退出 searching 状态。

设置改变需要影响真实相册查询/复制请求时，通过 AppDataChangeBus 发布精确资源变更，避免整 App 重建。

## 9.3 B6 退出门

审阅→估算→目标离线/空间不足错误→创建复制→进度→失败项→报告完整闭环。

系统日志页可生成并下载非空文件；401/403 走重新授权，不显示“演示模式”。

设置重启后保留；换设备后设备信息变化但用户级显示偏好仍按产品决议保留。

任务详情错误全部经 UserMessageMapper，不直接展示 ApiException.toString 或内部路径。

回退：B6 按“复制/任务”“日志”“设置持久化”拆成三个可独立 revert 的提交；不得把数据迁移和 UI 重构压在一个不可回退提交中。

# 10. 批次 B7：mock、契约、真机与发布门禁

目标：用同一份契约证明 mock 和真实盒子行为一致，再完成 Android 构建、签名与端到端发布验收。

## 10.1 mock 必补能力

| 能力 | 最低实现 | 必须测试 |
| --- | --- | --- |
| 配对/鉴权 | pair 返回测试 Token；REST/WS 校验 | 无 Token 401、错误 Token 403、正确 Token 200 |
| 任务/复制 | scan/create/import/analysis/copy/jobs/report | 完整 project_id/job_id 流程与控制状态机 |
| WebSocket | 设备和任务完整事件 | 重连、重复事件、事件顺序、WS 不可用轮询 |
| 409 冲突 | 保存决定比较 version | 旧 version→409；最新 version→成功并递增 |
| 日志/媒体 | 短时签名 URL 与过期行为 | 下载非空、过期 401/403、重新申请 |
| 持久化/并发 | 可选磁盘存储和并发锁 | 重启恢复、多客户端竞争、幂等键重放 |

## 10.2 自动化门禁

flutter pub get
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test tool
flutter analyze
flutter test
flutter test test/contracts
flutter test test/bird_companion/tasks
flutter test test/bird_companion/settings
flutter build apk --debug --flavor bird -t lib/main.dart
flutter build apk --release --flavor bird -t lib/main.dart
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tool/release/verify_android_release.ps1

门禁必须在无 Flutter 全局锁的干净执行窗口运行；记录 Flutter/Dart/Java/Gradle 版本、App SHA、盒子 SHA、API/schema 版本、APK SHA-256 和设备型号。

## 10.3 最终端到端用例

清除 App 数据并安装正式候选包；通过 mDNS、二维码、手填各验证一次连接降级。

配对并验证 App 重启后会话恢复；吊销 Token 后要求重新配对。

读取设备、电量、温度、存储、SD 卡、软件和模型版本。

扫描 SD 卡、创建真实 project_id、创建导入和分析 job_id。

任务运行中杀掉 App；盒子继续，重启 App 后恢复同一任务与进度。

从分析结果进入真实相册；完成列表、详情、场景、连拍、对比和审阅。

断网保存一条审阅，联网后重放；再制造一次 409 冲突并人工解决。

选择 keep/all/dual，验证目标离线、空间不足和正常复制。

完成复制、查看失败项/报告、导出并下载诊断包。

验签、安装、冷启动、返回键、切设备、旧缓存迁移和降级/回滚验证。

## 10.4 发布判定

| 判定 | 条件 |
| --- | --- |
| GO | B0–B7 全部门通过；无 P0/P1 未解决；真实盒子 E2E 通过；正式签名验签通过 |
| NO-GO | 仍有 demo ID/占位页；鉴权任一通道未闭环；409/离线未测；真实盒子信息缺失；release 未验签 |
| 有条件内测 | 仅在明确标记测试固件/测试包、关闭生产分发、记录已知限制时允许；不得命名为正式版 |

# 11. 每批次提交、验收与回滚模板

## 11.1 提交粒度

每批次至少拆为：契约/模型、实现、测试、文档四类提交；避免一个提交同时迁移缓存、换入口、改协议和重写 UI。

公共文件 app_router.dart、app_dependencies.dart、pubspec.yaml、core/models 必须指定单一合并人。

禁止使用 git reset --hard 覆盖共享工作；回退用新分支或可审计 revert。

## 11.2 批次验收记录

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 批次/日期 | 例如 B4 / 2026-08-xx |
| App/盒子/契约版本 | 完整 SHA + 固件/API/schema 版本 |
| 改动范围 | 列出关键文件、端点、迁移 |
| 执行命令 | 精确记录 analyze/test/build/contract/E2E 命令 |
| 结果证据 | 测试数、APK 路径/SHA、脱敏请求响应、设备型号 |
| 未解决问题 | 编号、等级、owner、截止日期 |
| 回滚点 | 前一稳定提交、数据回滚/缓存清理方式 |
| 签字 | App、盒子、协议、QA/发布四方 |

## 11.3 联调问题登记

| 编号 | 环境/版本 | 接口/页面 | 现象与脱敏证据 | 责任方 | 状态/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | App SHA / 盒子 SHA / API v1 | POST /files/{id}/decision | 旧 version 未返回 409；请求 version=3，服务端已为 4 | 盒子端 | 待处理 |

# 12. 文件改动索引

| 区域 | 核心文件 | 主要批次 |
| --- | --- | --- |
| 入口/导航 | lib/main.dart；main_bird.dart；main_bird_settings.dart；app_shell.dart；app_router.dart；bird_demo_shell.dart | B1 |
| 依赖/会话 | app_dependencies.dart；core/session/**；api_client.dart；event_client.dart | B1、B3 |
| 契约/模型 | api_endpoints.dart；api_exception.dart；core/models/**；docs/contracts/** | B0、B2、B4 |
| 任务 | features/tasks/**；features/jobs/**；features/batches/**；新增 features/storage/** | B4、B6 |
| 相册/审阅 | features/gallery/**；features/review/**；core/sync/**；core/storage/** | B2、B5 |
| 复制/日志/设置 | features/copy/**；log_download_service.dart；features/settings/** | B3、B6 |
| mock/测试/发布 | tool/mock_box_server/**；test/contracts/**；test/bird_companion/**；tool/release/** | B7 |

# 13. 已知阻塞与负责人待填

| 阻塞项 | 为什么阻塞 | 最低补充材料 | 建议 owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实盒子仓库/固件 SHA | 无法证明联调对象 | 仓库、分支、提交、部署命令 | 盒子负责人 |
| 数据库 DDL/迁移/回滚 | 无法验证升级与降级 | DDL、索引、forward/rollback、脱敏数据 | 盒子数据负责人 |
| 鉴权决议 | HTTP/WS/媒体/日志可能分裂 | Pair/Token/WS Header/ticket/签名 URL 方案 | 安全 + 协议 owner |
| 正式签名材料 | 不能生成发布包 | 安全注入四项凭据；密钥不入库 | App 发布负责人 |
| 联调环境/时间/联系人 | 问题无法闭环 | 地址、设备、固件、窗口、IM/响应时间 | 项目负责人 |

# 14. 资料来源

C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves交接资料\接口对照表.md

C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves交接资料\数据字段对照表.md

C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves交接资料\双方改动冲突清单.md

C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves交接资料\README.md

C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\part2交接资料\PART2_RESPONSIBLE_HANDOFF.md

D:\Androidstudio2\project\birdpart2 当前代码、Git 图、分支差异与测试资产

GitHub：arro1224/bird 的 codex/bird-companion-project 与 yuyuyu 分支（2026-07-29 只读核对）

最终提醒：这次合并的核心不是把更多文件放在一起，而是让每个用户动作只经过一条生产路径：同一设备会话、同一 project_id/job_id、同一契约、同一错误与鉴权策略。只要默认入口仍能走 demo 或占位页，就不能视为“两个项目已经连接好”。