项目合并实施批次

# birdpart2 项目合并实施批次文档

基于 Aves（照片与连接）、Part2（功能与设置）交接资料及 birdpart2 当前工作树的实施与验收安排

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 盘点日期 | 2026-08-02 |
| 代码基线 | codex/integration-birdpart2@fb99f208a4e0（当前工作树含未提交改动） |
| 协议基线 | birdbox-v1@1.0.0 |
| 总体进度 | 79%（43 项：完成 35、外部阻塞 7、待开始 1） |
| 条件目标 | 2026-08-15；前提是真实盒子资料在 2026-08-04 前补齐 |
| 当前判定 | 可继续联调；不可正式发布（NO-GO） |

客户端四大板块的生产入口、页面连接和主要 Repository 链路已完成；真实盒子基线、真盒端到端证据、正式签名和发布决策仍未闭环，当前结论为可继续联调、不可正式发布。

# 1. 结论与进度口径

birdpart2 已把照片、设备连接、功能/处理进度和设置四个板块放入同一生产 Shell。当前进度主要缺口已从“页面未连接”转移为“真实盒子与发布条件未验证”。

加权总体进度为 79.0%。计算方式为各批次“权重 × 完成度”之和除以总权重。客户端和 mock 完成只证明 App 侧实现可运行，不替代真实盒子端到端、正式签名或发布评审。

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 加权总体进度 | 79.0% | B1、B2 已完成；其余批次受外部基线、真盒和签名阻塞 |
| 自动化门禁 | 通过 | 2026-08-01 B7 Preflight 全步骤通过 |
| 真实盒子 | 未验收 | 仓库、固件、数据库、联调地址与 11 项 E2E 证据未提供 |
| 发布状态 | NO-GO | strict baseline、真盒 E2E、正式签名、干净工作区均为硬门 |

# 2. 四大板块连接现状

| 板块 | 当前连接 | 完成判断 | 主要剩余风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照片 | AlbumHomePage → Gallery/Detail/Group/Comparison/Review → Photo/Review Repository | 生产页面和离线/冲突链路已接入 | 真盒 1200 张、媒体多样性、双设备隔离 |
| 设备连接 | ConnectionPage → mDNS/扫码/手填 → SessionCoordinator → REST/WS | 连接、配对和会话客户端已接入 | 真机 mDNS、Token/WS Header、吊销与签名资源 |
| 功能/处理进度 | TaskExperienceRoot → Storage/Batch/Job/Copy Repository → 相册 project_id | 已从演示控制器切到生产控制器 | 真盒扫描、导入、分析、复制、报告与恢复 |
| 设置 | SettingsExperienceRoot → SettingsStore + DeviceStatusCubit | 偏好持久化、设备事实状态和跨模块入口已接入 | 真机重启、多用户策略、日志权限和异常场景 |

# 3. 实施批次总表

| 批次 | 主题 | 状态 | 进度 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 冻结基线与 v1 契约 | 外部阻塞 | 70.0% | 资料到齐后 1 个工作日 |
| B1 | 统一入口、Shell 与导航 | 已完成 | 100.0% | 已完成；回归约 0.5 个工作日并入 B7 |
| B2 | 统一 DTO、错误、缓存与迁移 | 已完成 | 100.0% | 已完成；真机复核并入 B5/B7 |
| B3 | 配对与全通道鉴权 | 外部阻塞 | 78.6% | 真盒环境可用后 2 个工作日 |
| B4 | 任务流程真实 API 化 | 外部阻塞 | 78.6% | B3 通过后 2 个工作日 |
| B5 | 相册、审阅与 project_id 贯通 | 外部阻塞 | 76.9% | B4 通过后 2 个工作日 |
| B6 | 复制、任务、日志与设置收口 | 外部阻塞 | 75.0% | B5 通过后 2 个工作日 |
| B7 | mock、真机与发布门禁 | 外部阻塞 | 50.0% | 外部条件满足后 2 个工作日 |

预计时间均为依赖可用后的净实施/验收时间，不包含等待真实盒子资料、联系人协调或签名审批的时间。

# 4. 各批次实施说明

## B0  冻结基线与 v1 契约

| 外部阻塞 | 完成 70.0% | 资料到齐后 1 个工作日 | 建议 2026-08-03 至 2026-08-04 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：确认 Aves/Part2 源 SHA 与集成基线；冻结 OpenAPI、JSON Schema、错误、幂等、任务状态、媒体与鉴权策略；补齐真实盒子仓库、固件、数据库、联调地址和负责人。

已完成：App 侧基线、ADR、OpenAPI、Schema、fixture 与非严格契约校验已完成。

剩余工作：真实盒子 8 项基线信息与 4 类联系人仍为空，strict-baseline 不能通过。

退出门：baseline status=ready；strict-baseline 通过；四方责任人可联系。

## B1  统一入口、Shell 与导航

| 已完成 | 完成 100.0% | 已完成；回归约 0.5 个工作日并入 B7 | 已于 2026-07-29 完成 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：建立唯一生产入口、单一依赖图和相册/处理进度/我的三 Tab；隔离 demo 入口；打通跨 Tab project_id 路由和返回键。

已完成：main.dart 已进入 IntegratedBirdBootstrap；BirdAppShell 三个根页面均为生产页面；demo 仅保留显式入口。

剩余工作：仅需在后续回归中持续验证深链、返回键和跨 Tab 参数。

退出门：统一导航测试和生产入口完整性测试通过。

## B2  统一 DTO、错误、缓存与迁移

| 已完成 | 完成 100.0% | 已完成；真机复核并入 B5/B7 | 已于 2026-08-01 门禁前完成 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：统一 Job/Review DTO、错误包装、进度与 version；增加 Hive schema 迁移、待同步隔离、设置存储、跨设备缓存命名空间；清理 wire batch_id。

已完成：queued、0..1 进度、错误兼容、UserDecisionPatch、缓存迁移、媒体隔离和 project_id 发送均有代码与测试。

剩余工作：真机升级/降级及双设备同 ID 场景并入 B5/B7 验收。

退出门：B2 相关测试及 2026-08-01 全量 B7 预检通过。

## B3  配对与全通道鉴权

| 外部阻塞 | 完成 78.6% | 真盒环境可用后 2 个工作日 | 建议 2026-08-05 至 2026-08-07 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：实现配对 UI/API、安全会话存储、恢复与吊销；统一 REST、WebSocket、媒体和日志身份链路；mock 覆盖鉴权与签名资源。

已完成：客户端 PairingApi、Keystore 会话、WS Header、签名资源下载和 mock 鉴权测试已完成。

剩余工作：真实盒子需确认 Authorization Header、Token 生命周期、吊销和签名 URL 时钟偏差。

退出门：配对、恢复、吊销、WS、图片、日志六通道真盒 E2E 通过。

## B4  任务流程真实 API 化

| 外部阻塞 | 完成 78.6% | B3 通过后 2 个工作日 | 建议 2026-08-07 至 2026-08-10 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：把 SD 扫描、建项目、导入、分析、任务控制、报告从演示状态切换到 Storage/Batch/Job Repository；用 WS 与轮询恢复盒子权威状态。

已完成：生产 TaskExperienceRoot、RepositoryTaskExperienceController、相关端点、mock、幂等和恢复逻辑已完成。

剩余工作：盒子端实际端点、数据库持久化、杀 App 后任务继续及重连恢复尚无证据。

退出门：真盒扫描→建项目→导入→分析→杀 App→恢复同一任务通过。

## B5  相册、审阅与 project_id 贯通

| 外部阻塞 | 完成 76.9% | B4 通过后 2 个工作日 | 建议 2026-08-10 至 2026-08-11 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：将分析完成的 project_id 传入真实 Album/Gallery/Detail/Group/Comparison/Review；实现离线入队、幂等重放、409 冲突和多设备缓存隔离。

已完成：相册生产根页面、照片详情/分组/对比/编辑、跨 Tab 参数、离线同步和冲突 UI 已接入。

剩余工作：真实 1200 张不同照片性能、双设备隔离和旧 version→409 需真盒验证。

退出门：真盒浏览、审阅、断网重放、冲突处理和 1200 张性能退出门通过。

## B6  复制、任务、日志与设置收口

| 外部阻塞 | 完成 75.0% | B5 通过后 2 个工作日 | 建议 2026-08-11 至 2026-08-13 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：打通复制估算/创建/报告/失败项、日志导出和过期刷新；持久化设置并统一设备事实状态；明确任务主入口和深链恢复页边界。

已完成：客户端复制、报告、日志、设置存储、设备状态 version 控制和任务页面职责边界已完成；相关测试通过。

剩余工作：真盒目标盘离线、空间不足、失败项、日志权限、设置重启与多用户策略未验。

退出门：复制、报告、日志、设置重启及异常场景真盒闭环通过。

## B7  mock、真机与发布门禁

| 外部阻塞 | 完成 50.0% | 外部条件满足后 2 个工作日 | 建议 2026-08-13 至 2026-08-15 |
| --- | --- | --- | --- |

实施内容：执行契约、生产完整性、analyze、全量 test、模块测试和 Debug 构建；收集 11 项真盒 E2E；注入正式签名并执行 Release gate 与 GO/NO-GO。

已完成：2026-08-01 B7 Preflight 全步骤通过，Debug APK 202,371,315 bytes，SHA256 5BF22B...；当前源文件均早于该门禁。

剩余工作：12 项外部基线、11 项真盒证据、正式 keystore/证书指纹、163 项工作树记录清理与最终 Release gate。

退出门：工作区干净、strict baseline、真盒 E2E、正式签名验签和发布评审全部通过。

# 5. 条件排期与关键路径

关键路径为：B0 真实盒子基线 → B3 全通道鉴权 → B4 真实任务 → B5 相册审阅 → B6 复制/日志/设置 → B7 真盒证据与签名发布。

| 顺序 | 批次/动作 | 建议窗口 | 前置条件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0 补齐外部基线 | 08-03 至 08-04 | 盒子端和四方联系人到位 | strict-baseline 通过 |
| 2 | B3 鉴权 E2E | 08-05 至 08-07 | B0 通过 | 六通道身份链路证据 |
| 3 | B4 任务 E2E | 08-07 至 08-10 | B3 通过 | 扫描/导入/分析/恢复证据 |
| 4 | B5 相册审阅 E2E | 08-10 至 08-11 | B4 通过 | 浏览/离线/409/性能证据 |
| 5 | B6 后半链路 E2E | 08-11 至 08-13 | B5 通过 | 复制/报告/日志/设置证据 |
| 6 | B7 Release gate | 08-13 至 08-15 | B3-B6 通过且签名到位 | GO/NO-GO 决议与回滚点 |

排期是条件计划：外部资料或签名每延迟 1 个工作日，最终目标至少顺延 1 个工作日。若 2026-08-04 前仍无法取得真实盒子基线，应取消 2026-08-15 的固定承诺，改为“依赖到齐后 9 个工作日”。

# 6. 验证证据与限制

生产入口（已验证）：lib/main.dart → IntegratedBirdBootstrap；main_bird.dart 为兼容入口

四板块连接（已验证）：AlbumHomePage / TaskExperienceRoot / SettingsExperienceRoot 进入统一 BirdAppShell；连接页由路由与设备管理入口调用

任务真实化（已验证）：RepositoryTaskExperienceController 使用 StorageRepository、BatchRepository、JobRepository、CopyRepository 和 EventClient

协议与缓存（已验证）：birdbox-v1@1.0.0；wire 只发送 project_id；设备任务控制携带 version

自动化门禁（通过）：2026-08-01 B7 Preflight：format、contract、production integrity、analyze、全量 test、契约/任务/设置测试、Debug APK 全通过

本次新鲜 analyze（未取得）：2026-08-02 flutter analyze 等待启动锁 120 秒后超时；未终止任何用户进程；源文件未晚于上一轮门禁

真实盒子（缺失）：仓库、分支、固件、部署、数据库、联调地址和真盒 E2E 证据均未提供

正式发布（缺失）：正式 keystore、批准证书指纹、Release APK 与验签证据未提供

本次 2026-08-02 的 flutter analyze 因 Flutter 启动锁等待 120 秒后超时；未终止用户进程。由于全部源文件早于 2026-08-01 18:39 的 B7 门禁，本文以该次完整通过证据作为当前自动化基线，同时把“再次新鲜复跑”保留在 B7。

# 7. 发布硬门与责任动作

| 序号 | 责任动作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补齐真实盒子仓库、固件、部署、数据库、联调地址和四方联系人 | strict-baseline 通过 |
| 2 | 按 B3-B6 完成 11 项真盒 E2E，并保存请求/响应与设备版本证据 | 真盒退出门全部通过 |
| 3 | 按批次评审并提交当前工作树，建立可追溯 SHA 和回滚点 | git status 干净，证据绑定 SHA |
| 4 | 通过安全渠道注入正式 keystore 和批准证书指纹 | Release APK 构建及验签通过 |
| 5 | 重新执行完整 B7 Release gate 并召开 GO/NO-GO 评审 | 所有硬门通过后方可 GO |

# 附录：盘点来源

| 来源 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Aves 交接资料 | C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves交接资料 | 照片、连接、接口、字段、风险与历史测试基线 |
| Part2 交接资料 | C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\part2交接资料 | 任务、功能、设备、设置的演示范围与原始缺口 |
| birdpart2 当前代码 | D:\Androidstudio2\project\birdpart2 | 统一入口、Shell、Repository、协议、mock、测试和当前工作树 |
| B7 预检证据 | D:\Androidstudio2\project\birdpart2\build\b7\b7-gate-evidence.json | 2026-08-01 全量预检与 Debug APK 证据 |
| v1 契约基线 | D:\Androidstudio2\project\birdpart2\docs\contracts\birdbox-v1-baseline.json | 真实盒子与联系人外部阻塞项 |
| ADR-001 | D:\Androidstudio2\project\birdpart2\docs\decisions\ADR-001-birdbox-v1.md | App 侧已接受的 BirdBox v1 契约决议 |

说明：旧版 DEVICE_TASK_MODULE_FUNCTION_MATRIX.md 仍描述 7 月 29 日前的演示状态，本文以当前代码、ADR、契约基线和 2026-08-01 B7 证据为准。